## Sheet1
(第四面)
工事監理の状況
| 確認を行った 部位、材料の 種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照合方法 | 照合結果 (不適の場 合には建築主に対して行った報告の内容)
敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | 敷地 | ・高さ、形状、寸法 | 配置図 | 無し | ・士工事の工程終了後に現場で照合 | 適
・道路との接続の状況
| 擁壁 | ・設置の状況 | 配置図 | 無し | ・土工事の工程終了後に現場で照合 | 適
敷地断面図
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部 分に用いる材料(接合材料を含む)の種類、品質、形状及び寸法 | 支持地盤 | ・支持層の種別、位置、地耐力 | 仕様表 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
基礎詳細図
| 木材 | ・材料、種類、規格、仕上、品質、形状、寸法 | 仕様表 | 無し | ・納品書による書類検査 | 適
| コンクリート | ・材料、種類、規格、品質 | 仕様表 | 無し | ・納品書による書類検査及び工程終了時に現場で照合 | 適
・形状、寸法、仕上
| 鉄筋 | ・材料、種類、規格、仕上、 品質、形状、寸法 | 仕様表 | 無し | ・鋼材検査証明書による書類審査、受入時の検査、工程終了時に現場で照合 | 適
基礎詳細図
| 屋根材 | ・材料、品質、寸法、形状 | 仕様表 | 無し | ・納品書と設計図書を照合 | 適
|  | ・不燃材料 | 部分詳細図
| 外壁材 | ・材料、寸法、形状 | 立面図 | 無し | ・納品書による書類検査 | 適
|  | ・不燃材料 | 部分詳細図
| 接合金物 | ・形状、寸法、品質 | 柱頭・柱脚金物算定図 | 無し | ・納品書による書類検査 | 適
| アンカーボルト | ・形状、寸法、品質 | 仕様表 | 無し | ・納品書による書類検査 | 適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部 分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | 柱とはりとの 接合部分 | ・接合状況 | 仕様表 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
部分詳細図
| 筋かい端部の 接合部分 | ・接合状況 | 仕様表 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
部分詳細図
| 柱と土台の 接合部分 | ・接合状況 | 仕様表 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
部分詳細図
| 土台と基礎との接合部分 | ・接合状況 | 仕様表 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
部分詳細図
| 基礎鉄筋の 接合部分 | ・継手の状況 | 仕様表 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
|  | ・重ね長さ | 基礎詳細図
| 屋根材 | ・接合状況 | 仕様表 | 無し | ・自主検査記録等を設計図書と照合 | 適
部分詳細図
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | 基礎 | ・位置、形状、寸法 | 配置図 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
|  | ・配筋本数、配置 | 仕様表
基礎詳細図
| 土台 | ・位置、形状、寸法 | 仕様表 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
| 柱 | ・位置、形状、寸法 | 壁柱図 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
・通し柱の状況
| はり | ・位置、形状、寸法 | 仕様表 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
・欠込みの有無
| 筋かい | ・位置、形状、寸法 | 仕様表 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
|  | ・欠込み、補強の状況 | 壁柱図
| 壁・耐力壁 準耐力壁等 | ・位置、形状、寸法 | 仕様表 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
壁柱図
| 床 | ・位置、形状、寸法 | 仕様表 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
・火打材の配置
| 屋根 | ・位置、形状、寸法 | 立面図 | 無し | ・工程完了時に現場で確認 | 適
断面図
| 建築物全体 | ・平面形状、断面形状 | 各階平面図 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
|  | ・建築物の高さ | 立面図
断面図
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況 | 地面から1m以内の部分の土台、柱、筋かい | ・防腐、防蟻処置の状況 | 仕様表 | 無し | ・工程完了時に現場で確認 | 適
立面図
| 外壁の下地 | ・防水措置の状況 | 立面図 | 無し | ・工程終了時に現場で確認 | 適
部分詳細図
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況 | 該当なし
居室の内装の仕上に用いる建築材料の種別及び当該建 築材料を用いる部分の面積 | 内装仕上材 | ・仕上材の種類 | 仕様表 | 無し | ・工事完了時に現場で確認 | 適
・仕上材の状況
| 内部建具 | ・仕上材の状況 | 仕様表 | 無し | ・工事完了時に現場で確認 | 適
| 各種設備機器 の面材 | ・仕上材の状況 | 仕様表 | 無し | ・工事完了時に現場で確認 | 適
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上の材料の種 別及び厚さ | 台所の天井 及び壁 | ・仕上材の種類 | 仕様表 | 無し | ・工事完了時に現場で確認 | 適
|  | ・仕上材の状況 | 平面図
開口部に設ける建具の種類及び大きさ | 外部開口部 | ・寸法、形状 | 各階平面図 | 無し | ・工事完了時に現場で確認 | 適
採光確認表
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。） | 配管、配線 | ・種類、形状、寸法 | 仕様表 | 無し | ・受入時の製品の確認及び取り付け時に現場で確認 | 適
各階平面図
設備図
| 給水設備 | ・種類、形状、寸法 | 〃 | 無し | ・〃 | 適
| 排水設備 | ・種類、形状、寸法 | 〃 | 無し | ・〃 | 適
・設置状況
| 浄化槽 | ・種類、形状、寸法 | 〃 | 無し | ・〃 | 適
・型式番号
・設置状況
| 電気設備 | ・形状、寸法、規格 | 〃 | 無し | ・〃 | 適
・機器の性能
・設置、施工後検査
| ガス設備 | ・形状、寸法、規格 | 〃 | 無し | ・〃 | 適
・機器の性能 ・設置、施工後検査
備考